## Arbeitspakete
Arbeitsziele Bachelorarbeit | zugehörige Arbeitspakete | Beschreibung
Datenbank für Chemikalienverwaltung
| Änderung der Datenbankstruktur | Anpassung der Datenbank an die neuen Features: Rezepte aus Chemikalien definierbar (evtl. mit Zugangsbeschränkungen), Verdünnungen, evtl. Mischungen
Webinterface für den Datenbankzugriff
| Ausbau des Webinterfaces | Möglichkeit zum Definieren und Bearbeiten von Rezepten, überarbeitetes Design, Interaktivität erhöhen
| Interface Waage-DB | PHP-Interface für den DB-Zugriff druch die Wäge-Software
Generieren verschiedener Reports/Inventuren nach Vorlagen
| Ausbau des Webinterfaces | Möglichkeit, Vorlagen zu sehen und zu bearbeiten, verschiedene Reports anhand von Kriterien generierbar
Statistiken zum Verbrauch von Chemikalien
| Aufnahme von Verbrauchsstatisktiken | Stoff- (nicht Chargenspezifische) Statistiken zum Verbrauch mit Datum, Menge, evtl. Filter wie Bearbeiter oder Verbrauch großer Mengen
Definieren von Standard-Rezepten, eventuell mit Zugriffregelungen
| Ausbau des Webinterfaces | s. O.
Überprüfung von Chemikalienvorräten für Standard-Rezepte
| Ausbau des Webinterfaces | Automatische Prüfung des aktuellen Bestandes eines Stoffs und Abgleich mit Standardrezepten. Warnung, wenn Rezepte ausgewählt werden und nicht alle Stoffe auf Lager sind
Definierbare Bestandsgrenzen für Chemikalien
| Ausbau des Webinterfaces | Stoffspezifische Grenzwerte festlegbar, bei deren Unterschreitung eine Warnung erfolgen soll. Warnung entweder per Mail an Laborleiter oder als PopUp beim Öffnen der Datenbank
Anbindung von Kern-Waagen mit COM-Port
| Datenübertragung Waage-Rechner | Protokolle des Serial Ports der KERN-Waagen recherchieren, Kommunikation mit einem Rechner etablieren, Standard-Skripte für das Abrufen von Messwerten schreiben
| Interface Waage-DB | Verbindung zwischen Datenbank und Waagen einrichten, über http-Requests oder direkte Datenbankanfragen. Nutzung der im Webinterface bereitgestellten Schnittstelle
| Zugehörige Software für den Rechner | Software zur Auswahl des Stoffes, Auswahl von Rezepten und Eingabe von Messwerten. Aus Waagen ausgelesene Messwerte sollen austomatisch in Eingabemaske übernommen, aber nicht abgesendet werden. Möglichkeit zur Aktivierung des Barcode-Scans, sofern Kamera vorhanden. Software soll sowohl mit Windows als auch mit Linux kompatibel sein, wahrscheinlich C#
| (Software für Pipettenkalibrierungen) | Kleine Rechnersoftware, die die Kalibrierung von Pipetten durch ein automatisches Eintragen in das Kalibrierprotokoll oder eine CSV-Datei vereinfachen soll. Nicht Teil der Bachelorarbeit!

## Gantt
Kalender-Woche | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Arbeitsschritt ¦ Woche | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23
Datenübertragung Waage-Rechner | bar: W1 to W4
Interface Waage-DB | bar: W3 to W4
Zugehörige Software für den Rechner | bar: W5 to W11
(Software für Pipettenkalibrierungen) | bar: W7
Aufnahme von Verbrauchsstatistiken | bar: W11 to W13
Änderung der Datenbankstruktur | bar: W1 to W2
Ausbau des Webinterfaces | bar: W1; W10 to W17
Bachelorarbeit verfassen | bar: W6 to W23
Reserve (2 Wochen Urlaub geplant) | bar: W21 to W23
Geplant
Reserve

## Hardware
Hardware | Preis
Raspberry Pi 3 | 40
µSD-Karte 8GB | 6-10 €
RS232-BT-Adapter | 50
Kabel | ~5 €
Stromkabel | 10
Liste ist noch unfertig, da die genaue Umsetzung des Anschlusses an den Rechner/Raspi noch nicht geklärt wurden!