## Arbeitspakete
Arbeitsziele Bachelorarbeit | zugehörige Arbeitspakete | Beschreibung
Datenbank für Chemikalienverwaltung
| Änderung der Datenbankstruktur | Anpassung der Datenbank an die neuen Features: Rezepte aus Chemikalien definierbar, Zugangsbeschränkungen
Webinterface für den Datenbankzugriff
| Ausbau des Webinterfaces | Möglichkeit zum Definieren und Bearbeiten von Rezepten
| Interface Waage-DB | PHP-Interface für den DB-Zugriff druch die Wäge-Software
Generieren verschiedener Reports/Inventuren nach Vorlagen
| Ausbau des Webinterfaces | Möglichkeit, Vorlagen zu sehen und zu bearbeiten, verschiedene Reports anhand von Kriterien generierbar
Statistiken zum Verbrauch von Chemikalien
| Aufnahme von Verbrauchsstatisktiken | Stoff- (nicht Chargenspezifische) Statistiken zum Verbrauch mit Datum, Menge, evtl. Filter wie Bearbeiter oder Verbrauch großer Mengen
Definieren von Standard-Rezepten, eventuell mit Zugriffregelungen
| Ausbau des Webinterfaces | s. O.
Überprüfung von Chemikalienvorräten für Standard-Rezepte
| Ausbau des Webinterfaces | Automatische Prüfung des aktuellen Bestandes eines Stoffs, (Abgleich mit Standardrezepten. Warnung, wenn Rezepte ausgewählt werden und nicht alle Stoffe auf Lager sind)
Definierbare Bestandsgrenzen für Chemikalien
| Ausbau des Webinterfaces | Stoffspezifische Grenzwerte festlegbar, bei deren Unterschreitung eine Warnung erfolgen soll. Warnung entweder per Mail an Laborleiter oder als PopUp beim Öffnen der Datenbank
Anbindung von Kern-Waagen mit COM-Port
| Datenübertragung Waage-Rechner | Protokolle des Serial Ports der KERN-Waagen recherchieren, Kommunikation mit einem Rechner etablieren, Standard-Skripte für das Abrufen von Messwerten schreiben
| Interface Waage-DB | Verbindung zwischen Datenbank und Waagen einrichten, über http-Requests oder direkte Datenbankanfragen. Nutzung der im Webinterface bereitgestellten Schnittstelle
| Zugehörige Software für den Rechner | Software zur Auswahl des Stoffes, Auswahl von Rezepten und Eingabe von Messwerten. Aus Waagen ausgelesene Messwerte sollen austomatisch in Eingabemaske übernommen, aber nicht abgesendet werden. Software soll sowohl mit Windows als auch mit Linux kompatibel sein, wahrscheinlich C#
| Zugehörige Software für den Rechner | Benutzerfreundlichkeit erhöhen durch Nutzung von Barcode/QR-Code Scans

## Gantt
Kalender-Woche | 24.04-28.04 | 01.05-05.05 | 08.05-12.05 | 15.05-19.05 | 22.05-26.05 | 29.05-02.06 | 05.06-09.06 | 12.06-16.06 | 19.06-23.06 | 26.06-30.06 | 03.07-07.07 | 10.07-14.07 | 17.07-21.07
Arbeitsschritt ¦ Woche | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13
Datenübertragung Waage-Rechner | bar: W1 to W2
Interface Waage-DB | bar: W2 to W3
Zugehörige Software für den Rechner | bar: W2 to W4
Aufnahme von Verbrauchsstatistiken | bar: W8 to W10
Änderung der Datenbankstruktur | bar: W1 to W6
Ausbau des Webinterfaces | bar: W5 to W6
Bachelorarbeit verfassen
Geplant
Reserve

## Hardware
Hardware | Preis
Raspberry Pi 3 | 40
µSD-Karte 8GB | 6-10 €
RS232-BT-Adapter | 50
Kabel | ~5 €
Stromkabel | 10
Liste ist noch unfertig, da die genaue Umsetzung des Anschlusses an den Rechner/Raspi noch nicht geklärt wurden!
Entfällt nach aktueller Planung